## BackLog
BE STRONG
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT | Status
Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada | Atualização de commits e continuação em partes importantes da documentação (backlog, requisitos...) | Essencial | Grande | 21 | 2 | SPRINT 1 | OK
Site DashBoard (Especificação) | Área do usuário que terá os recebimentos de dados | Essencial | Médio | 8 | 1 | SPRINT 1 | PENDENTE
Site Local em HTML / CSS / JS | Site já implementado com línguagens JS, HTML e CSS | Essencial | Médio | 8 | 1 | SPRINT 1 | OK
Site - Área de cadastro e Login | Sessão do site para cadastro e login de usuários, com validação de caractéres | Essencial | Médio | 8 | 1 | SPRINT 1 | OK
Diagrama de solução do projeto | Diagrama com solução técnica do projeto, de fácil entendimento | Essencial | Médio | 8 | 1 | SPRINT 1 | PENDENTE
Modelagem lógica do projeto | Modelagem do projeto, relacionando como as tabelas principais de dados irão se comunicar | Essencial | Médio | 8 | 1 | SPRINT 1 | PENDENTE
Simular a integração do Sistema | Utilizar API do node.js para simular o recebimento de dados na área de dashboards do projeto | Essencial | Grande | 21 | 1 | SPRINT 1 | PENDENTE
Criação do projeto no GitHub | Criação inicial do projeto no GitHub | Essencial | Pequeno | 3 | 1 | SPRINT 1 | OK
Diagrama de Visão de Negócio | Diagrama para apresentar de uma maneira geral como funciona a solução do sistema | Essencial | Grande | 21 | 1 | SPRINT 1 | PENDENTE
Projeto criado na ferramenta de gestão Trello | Ferramenta de gestão para auxilio das tarefas realizadas | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | SPRINT 1 | OK
Configuração da máquina virtual com sistema operacional Lubuntu | Configuração da VM que receberá futuros dados, em ambiente linux | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | SPRINT 1 | PENDENTE
Logo da Empresa | Logo inicial do projeto | Essencial | Pequeno | 3 | 3 | SPRINT 1 | OK
Paleta de Cores | Paleta de cores que será utilizada para site e apresentação do projeto | Essencial | Pequeno | 3 | 3 | SPRINT 1 | OK
Tabelas criadas no BD (Final) | Tabelas finalizadas dentro do mySQL | Essencial | Médio | 8 | 3 | SPRINT 1 | PENDENTE
Documentação do Projeto Atualizada | Versão final da documentação | Essencial | Grande | 13 | 3 | SPRINT 1 | PENDENTE
PPT da Apresentação do Projeto | Slides para a apresentação do projeto final | Essencial | Médio | 8 | 3 | SPRINT 1 | PENDENTE
Dashboard (ChartJS) acessando o Banco | Utilizar a biblioteca ChardJS para integrar os dados do bd a dashboard | Essencial | Grande | 13 | 3 | SPRINT 1 | PENDENTE
Cadastro e Login acessando o Banco | Página de cadastro e login do cliente com acesso ao bd | Essencial | Grande | 21 | 3 | SPRINT 1 | PENDENTE
Individualmente – Indicadores acessando o Banco | Indicadores de KPI's | Essencial | Grande | 21 | 3 | SPRINT 1 | PENDENTE